## Plan2
1 | 1 - Serviços de Implantação do traçado | Referência | Item | Descrição da Não Conformidade
1.1 | Elaboração de desenho digital de planta do traçado | 1,2,3,4, 6,12,13,39, 40 | Estudo de Rota
1.2 | Revisão de desenho digital de planta do traçado | 13.39 | 1 | Não realização de consultas a órgãos: IGA, COHAB, INCRA, Prefeituras envolvidas, IE, fundação Palmares. IBAMA, Fundação Chico Mendes, Funai e DNPM
1.3 | Elaboração de memória descritiva do caminhamento em formato digital | 13.39 | 2 | Não apresentação do check-list junto com a documentação
1.4 | Revisão de memória descritiva do caminhamento em formato digital | 13.39 | 3 | Não identificação de unidade de conservação no relatório de estudo de rota e planta do traçado preliminar
1.5 | Elaboração de relatório de estudo de traçado | 1,2,3,4, 6,12,13,39, 40 | 4 | Não identificação de unidade de conservação no relatório na planta do traçado preliminar
1.6 | Implantação de marco de apoio básico (MAB) e transporte de coordenadas aplicados serviços de linha de distribuição | 11 | 5 | Não apresentação de pelo menos 3 opções estudadas do traçado, sem justificativa;
1.7 | Estudo de Rota > 10km | 1,2,3,4, 6,12,13,39, 40 | 6 | Não atendimento as orientações citados no documento “Especificação Básica para Inicio Da Engenharia do Traçado”
1.8 | Estudo de Rota > 10km | 1,2,3,4, 6,12,13,39, 40 | Embandeiramento
1.9 | Embandeiramento do Traçado?10km | 7,8,9,39,40, | 7 | Não apresentação do relatório de estudo e planta do traçado preliminar antes da primeira inspeção de campo
1.10 | Embandeiramento do Traçado > 10km | 7,8,9,39,40, | 8 | Não atendimento as orientações citados no documento “Especificação Básica para Inicio Da Engenharia do Traçado"
1.11 | Implantação do Traçado ?10km | 10,11,12,13 | 9 | Não implantação de marcos de vértice e intermediários em campo campo
1.12 | Implantação do Traçado >10km | 10,11,12,13 | Implantação do traçado
1.13 | Elaboração de planta Planimétrica | 39, 40 | 10 | Não identificação de unidade de conservação no relatório na planta do traçado;
1.14 | Pesquisa em cartório - Registro de imóveis com averbação de reserva legal | 39 | 11 | Não implantação de marcos de vértice e intermediários em campo campo;
2 | 2 - Serviços de Levantamento topográfico |  | 12 | Não identificação dos aerodromos na planta do traçado
2.1 | Levantamento de perfil topográfico do eixo de LTs ? 10km | 39, 40 | 13 | Não atendimento as orientações citados no documento “Especificação Básica para Inicio Da Engenharia do Traçado”
2.2 | Levantamento de perfil topográfico do eixo de LTs >10km | 39, 40 | 14 | Não apresentação do perfil e planta compacto antes da inspeção da fase de levantamento topográfico
2.3 | Levantamento de perfil topográfico do eixo de LTs existentes ? 10km considerando medição de pontos criticos (altura cabo-solo) | 39, 40 | Levantamento topográfico
2.4 | Levantamento de perfil topográfico do eixo de LTs existentes >10km considerando medição de pontos criticos (altura cabo-solo) | 39, 40 | 15 | Divergência entre o arquivo PLS-CADD e perfil e planta compacto;
2.5 | Elaboração dos dados PLS_CADD. LDs ? 30 km | 15,16,17,18,19,20,21,39, 40 | 16 | Divergência entre o ângulo dos vértices informado no perfil e na planta do traçado
2.6 | Elaboração dos dados PLS_CADD. LDs > 30 km | 15,16,17,18,19,20,21,39, 40 | 17 | Não identificação de edificações no perfil e planta planta compacto
2.7 | Revisão dos dados PLS_CADD | 15,16,17,18,19,20,21,39, 40 | 18 | Não atendimento as orientações citados no documento “Especificação Básica para Inicio Da Engenharia do Traçado”
2.8 | Elaboração de perfil e planta digital | 15,16,17,18,19,20,21,39, 40 | 19 | Não identificação correta da quilometragem nos pontos de travessia;
2.9 | Revisão de perfil e planta digital | 15,16,17,18,19,20,21,39, 40 | 20 | Não identificação dos aerodromos no perfil e planta
2.10 | Elaboração de perfil e planta digital no formato do programa SPELT ? 30km | 15,16,17,18,19,20,21,39, 40 | 21 | Não identificação de linhas paralelas e suas respectivas torres no perfil e planta
2.11 | Elaboração de perfil e planta digital no formato do programa SPELT > 30km | 15,16,17,18,19,20,21,39, 40 | Locação de estruturas
2.12 | Revisão do perfil e planta digital no formato do programa SPELT | 15,16,17,18,19,20,21,39, 40 | 22 | Não realização do perfil comentado;
3 | 3 - Elaboração de documentação complementar |  | 23 | Não implantação de piquetes no campo;
3.1 | Elaboração de desenho digital de arranjo de LTs | 39 | 24 | Divergência entre o arquivo das seções e o perfil e planta compacto;
3.2 | Elaboração de estudo de interferência de aeródromos | 39 | 25 | Identificação incorreta das torres em campo;
3.3 | Relatório técnico e memória de cálculo | 39 | 26 | Identificação incorreta das torres no projeto
3.4 | Elaboração de desenho digital de travessia a partir de dados de caderneta de campo | 39 | Levantamento de área
4 | 4 - Serviços de locação de estruturas no campo |  | 27 | Não implantação dos marcos de eixo básico em campo
4.1 | Elaboração desenho digital de seções para locação dos pés - Estruturas metálicas | 24,25,26,39 | 28 | Não identificação dos eixos básicos na planta
4.2 | Elaboração de desenho digital de seções para locação dos pés - Estruturas de madeira ou concreto. | 24,25,26,39 | 29 | Não identificação de vegetação/árvores no levantamento
4.3 | Revisão de perfil e planta compacto digital (perfil comentado) | 24,25,26,39, 40 | 30 | Não consulta ao proprietário antes do inicio dos trabalhos
4.4 | Locação de estruturas metálicas no terreno | 24,25,26,39, 40 | 31 | Falta de relatório fotográfico
4.5 | Locação de estruturas de madeira ou concreto no terreno | 24,25,26,39, 40 | Sondagem
4.6 | Relatório fotográfico | 31.39 | 32 | Não identificação do NA no boletim de sondagem, quando aplicável ;
4.7 | Coordenadas das estruturas planilha excel | 39 | 33 | Imcompatibilidade da descrição do solo com o campo
4.8 | Desenho das estruturas na planta do traçado | 39 | 34 | Não realização dos furos de sondagem deslocado quando da ocorrência de solo impenetrável
5 | 5 - Serviços de digitalização |  | Para todos os serviços
5.1 | Serviços de digitalização de documentos (escaneamento e vetorização) | 39 | 35 | Não atendimento ao prazo para o "de acordo" para abertura de OSC
5.2 | Serviços de digitalização de documentos (escaneamento e vetorização) | 39 | 36 | Não apresentação da lista de equipamentos utilizados para cada OSC, antes de sua abertura
5.3 | Serviços de digitalização de documentos - (escaneamento) | 39 | 37 | Não apresentação da lista dos funcionários envolvidos em cada OSC, antes de sua abertura
5.4 | Serviços de digitalização de documentos - (escaneamento) | 39 | 38 | Não apresentação do cronograma detalhado da execução dos serviços para cada OSC, antes de sua abertura
6 | 6 - Serviços de levantamento de área |  | 39 | Não atendimento de todos os comentários realizados pela Cemig no projeto ou documento
6.1 | Elaboração de desenho planialtimétrico digital em 3D de planta topográfica | 27,28,29,30,39 | 40 | Não atendimento de todos os comentários realizados pela Cemig no campo
6.2 | Implantação de eixo básico de SE | 28.39
6.3 | Implantação de marco de apoio básico (MAB) e transporte de coordenadas aplicados a levantamento de área de subestação | 28.39
6.4 | Relatório técnico e memória de cálculo | 31.39
6.5 | Levantamento topográfico planialtimetrico de área de SE até 1,5 ha - Zona Rural | 27,28,29,30,39
6.6 | Levantamento topográfico planialtimetrico de área de SE acima de 1,5 há - Zona Rural | 27,28,29,30,39
6.7 | Levantamento topográfico planialtimetrico de área de SE até 3 ha - Zona Urbana | 27,28,29,30,39
6.8 | Levantamento topográfico planialtimetrico de área de SE acima de 3 ha - Zona Urbana | 27,28,29,30,39
6.9 | Elaboração de desenho planimétrico digital em 2D de planta topográfica | 27,28,29,30,39
6.10 | Levantamento topográfico planialtimétrico de área | 27,28,29,30,39
6.11 | Levantamento topográfico planialtimétrico para elaboração/aprovação de projeto de estrada de acesso | 27,28,29,30,39
6.12 | Memorial descritivo área a partir da delimitação feita pela Cemig D no documento no planta topográfica, quando aplicável. | 39
7 | 7 - Serviços de Sondagem, medição de resistência ôhmica e de resistividade do solo
7.1 | Execução de Sondagem a trado para LD - Até 10 estruturas | 32,33,34,39
7.2 | Execução de Sondagem a trado para LD - Acima de 10 estruturas | 32,33,34,39
7.3 | Execução de Sondagem a Percussão para LD | 32,33,34,39
7.4 | Execução de Sondagem a Percussão para SE | 32,33,34,39
7.5 | Sondagem Mista | 32,33,34,39
7.6 | Medição de Resistência Ôhmica de Estrutura | 32,33,34,39
7.7 | Medição de Resistividade do Solo | 32,33,34,39
8 | 8 - Serviço Engenharia, Técnico e Cadista
8.1 | Serviços de engenharia | 39
8.2 | Serviços técnicos | 39
8.3 | Serviços de Cadista | 39
9 | 9 - Viagens e Deslocamentos
9.1 | Inspeção dos serviços | Não se aplica
9.2 | Mobilização de 35 até 150 km | Não se aplica
9.3 | Mobilização de 151 até 300 km | Não se aplica
9.4 | Mobilização de 301 até 600 km | Não se aplica
9.5 | Mobilização acima de 600 km | Não se aplica
9.6 | Deslocamento | Não se aplica